## backlog y sprints
# | Nombre | Importancia | Programa | Dias | Horas | Descripción |  |  | Demo TDD | Notas | Categoría | Cadena
1 | VERIFICA MODELO DE LA RED DE TRANSPORTE | 100 | C++ | 3 | 12 | Desarrollador | comprueba que el modelo de la red de transporte sea igual en el programa que el modelado en papel | el modelo esté bien construido | 5 pares de datos aleatorios de la red coinciden tanto en el programa como en el papel | C++, modo texto | Modelo | Desarrollador comprueba que el modelo de la red de transporte sea igual en el programa que el modelado en papel de modo que el modelo esté bien construido
2 | NODOS CORRECTAMENTE SECUENCIADOS | 80 | C++ | 5 | 20 | Usuario | verifica que la secuencia de nodos añadidos a una solución sea correcta | el modelo y la búsqueda de nodos trabajen integradamente | El nodo seleccionado está entre los alcanzables del nodo actual | C++, modo texto | Programación | Usuario verifica que la secuencia de nodos añadidos a una solución sea correcta de modo que el modelo y la búsqueda de nodos trabajen integradamente
3 | SOLUCIONES COMPLETAS | 75 | C++ | 7 | 28 | Usuario | verifica que las soluciones sean completas | tengan correlación con el modelo | Solución va desde el orígen hasta el destino pasando por nodos alcanzables | C++, modo texto | Programación | Usuario verifica que las soluciones sean completas de modo que tengan correlación con el modelo
4 | RANKING DE PARETO | 65 | C++ | 6 | 24 | Desarrollador | verifica que los algoritmos filtran adecuadamente las soluciones | se construyó correctamente el ranking óptimo de pareto | 2 ó mínimo 1 solución en el frente de pareto son no dominadas | C++, modo texto | Optimización | Desarrollador verifica que los algoritmos filtran adecuadamente las soluciones de modo que se construyó correctamente el ranking óptimo de pareto
5 | PARÁMETROS DE LAS SOLUCIONES | 60 | C++ | 8 | 32 | Usuario | verifica los datos de la mejor solución | el cálculo de los parámetros de la solución es correcto | Se verifica que en costo, tiempo y distancia la solución es la mejor de todas | C++, modo texto | Optimización | Usuario verifica los datos de la mejor solución de modo que el cálculo de los parámetros de la solución es correcto
6 | PROTOTIPO EN C++ | 58 | C++ | 9 | 36 | Usuario | verifica que el prototipo muestra resultados válidos | los algoritmos funcionan | Se ingresa Orígen y Destino y se obtienen resultados en modo texto | C++, modo texto | Prototipo | Usuario verifica que el prototipo muestra resultados válidos de modo que los algoritmos funcionan
7 | COSTO, TIEMPO Y TRAMOS DE CADA SOLUCIÓN | 48 | C++ | 6 | 24 | Desarrollador | comprueba y optimiza el cálculo correcto de los parámetros de cada solución | los algoritmos calculan correctamente los parámetros | Suma de costos, tiempos y tramos de cada solución es correcta | C++, modo texto | Optimización | Desarrollador comprueba y optimiza el cálculo correcto de los parámetros de cada solución de modo que los algoritmos calculan correctamente los parámetros
8 | GRAFICAR RUTAS Y REDES | 50 | Java | 2 | 8 | Usuario | visualiza las rutas y las soluciones | Algoritmos grafican correctamente | Se dibujan la red y las soluciones correctamente | Java, visual | Modelo | Usuario visualiza las rutas y las soluciones de modo que Algoritmos grafican correctamente
9 | INTERFAZ GRÁFICA | 35 | Java | 3 | 12 | Usuario | interactúa con todo el prototipo | la interfaz del prototipo está bien diseñada | Ubicar orígen, paraderos cercanos, mostrar tablas de las soluciones y las soluciones funcionan correctamente | Java, visual | Prototipo | Usuario interactúa con todo el prototipo de modo que la interfaz del prototipo está bien diseñada
10 | ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EFICIENCIA | 45 | Java | 7 | 28 | Desarrollador | comprueba eficiencia de los resultados | los algoritmos son eficientes | Tiempo corto, pocas iteraciones, resultados variados y exitosos | Java, visual | Optimización | Desarrollador comprueba eficiencia de los resultados de modo que los algoritmos son eficientes
11 | INTEGRACIÓN Y PRUEBA DEL PROTOTIPO EN JAVA | 25 | Java | 9 | 36 | Usuario | comprueba que el prototipo es funcional | se integraron bien todos los módulos | Cada funcionalidad es exitosa | Java, visual | Prototipo | Usuario comprueba que el prototipo es funcional de modo que se integraron bien todos los módulos
|  |  |  | 65 | 260
HISTORIAS ÉPICAS
1 | MODELAR LA RED | 1 | 4 |  |  |  | Crear modelo de la red de transporte público
2 | DIAGRAMAR LA RED | 1.5 | 6 |  |  |  | Dibujar red en programa CAD
3 | CREAR ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS | 0.75 | 3 |  |  |  | Crear BD de archivos base
4 | MIGRAR CÓDIGO | 2 | 8 |  |  |  | Migrar de C++ a Java
5 | OPTIMIZAR CÓDIGO | 3 | 12 |  |  |  | Integrar y refactorizar código |  | TÉCNICA ASCENDENTE BOTTOM-UP
33
1 | VERIFICA MODELO DE LA RED DE TRANSPORTE | 100 | 3
2 | NODOS CORRECTAMENTE SECUENCIADOS | 80 | 5
3 | SOLUCIONES COMPLETAS | 75 | 7
4 | RANKING DE PARETO | 65 | 6
5 | PARÁMETROS DE LAS SOLUCIONES | 60 | 8
6 | PROTOTIPO EN C++ | 58 | 9
8 | GRAFICAR RUTAS Y REDES | 50 | 2
7 | COSTO, TIEMPO Y TRAMOS DE CADA SOLUCIÓN | 48 | 6
10 | ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EFICIENCIA | 45 | 7 |  | 1 |  |  | 3
9 | INTERFAZ GRÁFICA | 35 | 3 |  | 2 |  |  | 5
11 | INTEGRACIÓN Y PRUEBA DEL PROTOTIPO EN JAVA | 25 | 9 |  | 3 |  |  | 7
[5 empty] | 4 |  |  | 6
[5 empty] | 5 |  |  | 8
sprint | HU | Estimado | Horas |  | 6 |  |  | 9
1 | 1,2, HE1 | 8 | 32 |  | 7 |  |  | 6
2 | 3,4, HE3 | 13 | 52 |  | 8 |  |  | 2
3 | 5,6 | 17 | 68 |  | 9 |  |  | 3
4 | 8,7,10, HE2, HE4 | 15 | 60 |  | 10 |  |  | 7
5 | 9,11, HE5 | 12 | 48 |  | 11 |  |  | 9
|  | 65 | 260
|  | 13.4 | SEMANAS
|  | #tareas |  |  |  | horas | faltantes
1 | VERIFICA MODELO DE LA RED DE TRANSPORTE | 4 | crear tipos de datos |  |  | 2
|  |  | Inicializar listas |  |  | 2
|  |  | Cargar nodos |  |  | 3
| se eliminan |  | Cargar grafo |  |  | 4
| se añaden |  | Cargar rutas |  |  | 3 | falta
[6 empty] | 14 | -2
2 | NODOS CORRECTAMENTE SECUENCIADOS | 4 | Normalizar datos |  |  | 2
|  |  | Lista de nodos alcanzables |  |  | 9
|  |  | Exploración |  |  | 4
|  |  | Búsqueda |  |  | 5
[6 empty] | 20 | 0
3 | SOLUCIONES COMPLETAS | 4 | Seleccionar nodo siguiente |  |  | 5
|  |  | Construir solución |  |  | 20
|  |  | Verificar nodos pertenecen al modelo |  |  | 2
|  |  | Implementar tramos a pie |  |  | 1
[6 empty] | 28 | 0
4 | RANKING DE PARETO | 5 | Construir frente pareto |  |  | 8
|  |  | Elaborar ranking pareto |  |  | 7
|  |  | Depurar ranking pareto |  |  | 5
|  |  | Verificar ranking de pareto |  |  | 1
|  |  | Mejorar eficiencia código |  |  | 3
[6 empty] | 24 | 0
5 | LA MEJOR SOLUCIÓN | 4 | Cálculo de distancia |  |  | 4
|  |  | Cálculo de tiempo |  |  | 6
|  |  | Dividir en tramos |  |  | 8
|  |  | Cálculo de costo |  |  | 14
[6 empty] | 32 | 0
6 | VERSIÓN DEL PROGRAMA EN C++ | 4 | Construir solución |  |  | 12
|  |  | Ranking pareto |  |  | 12
|  |  | Análisis de resultados |  |  | 7
|  |  | Optimización de código |  |  | 5
[6 empty] | 36 | 0
8 | GRAFICAR RUTAS Y RED | 2 | Graficar red de transporte |  |  | 3
|  |  | Graficar soluciones |  |  | 5
|  |  | Mejorar rapidez de gráficos |  |  | 2
[6 empty] | 10 | -2
7 | COSTO, TIEMPO Y TRAMOS DE UNA SOLUCIÓN | 3 | Verificar cálculo de tiempos y distancias |  |  | 10
|  |  | Optimizar cálculo de tramos |  |  | 6
|  |  | Optimizar cálculo de costos |  |  | 8
[6 empty] | 24 | 0
10 | ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EFICIENCIA | 3 | Medición de eficiencia de algoritmos |  |  | 12
|  |  | Análisis de eficiencia del programa |  |  | 8
|  |  | Mejorar eficiencia de algoritmos |  |  | 8
[6 empty] | 28 | 0
9 | INTERFAZ GRÁFICA | 3 | Diseñar interfaz gráfica según requerimientos |  |  | 4
|  |  | Diseñar funcionalidades principales |  |  | 4
|  |  | Probar interfaz gráfica |  |  | 4
[6 empty] | 12 | 0
11 | VERSIÓN FINAL DEL PROTOTIPO EN JAVA | 5 | Integración del código |  |  | 8
|  |  | Evaluación de parámetros |  |  | 9
|  |  | Optimización y arreglos finales |  |  | 6
|  |  | Análisis de resultados |  |  | 10
|  |  | Crear tutoriales y ayuda |  |  | 3
[6 empty] | 36 | 0
| TOTAL | 41
| sprints | dias | ideal (hrs | real | tareas
1 | 1 | 3 | 12 |  | 4
| 2 | 5 | 20 |  | 4
| HE1 | 1 | 4 |  | 1
|  | 9 | 36 | +2 | 9 |  | 9 | 36 | 2018-04-11 18:00
2 | 3,4, HE3 | 7 | 28 |  | 4
|  | 6 | 24 |  | 5
|  | 0.75 | 3 |  | 1
|  | 13.75 | 55 | -1-3 | 10 |  | 22.75 | 91 | 2018-04-28 12:00
3 | 5,6 | 8 | 32 |  | 4
|  | 9 | 36 |  | 4
|  | 17 | 68 | -14 | 8 |  | 39.75 | 159 | 2018-05-21 12:00
4 | 8,7,10, HE2, HE4 | 2 | 8 |  | 3
|  | 6 | 24 |  | 2
|  | 7 | 28 |  | 3
|  | 1.5 | 6 |  | 1
|  | 2 | 8 |  | 1
|  | 18.5 | 74 | +2 | 10 |  | 58.25 | 233 | 2018-06-15
5 | 9,11, HE5 | 3 | 12 |  | 3
|  | 9 | 36 |  | 5
|  | 3 | 12 |  | 1
|  | 15 | 60 | -3 | 9 |  | 73.25 | 293 | 2018-07-02
2018-03-30 18:00
Formulas:
Demo TDD = +I142+[falta]+3

## diagrama burndown
SPRINT 1
|  | Ideal | Real | Completadas | Remanentes | hrs tbjo
| día 0 | 36 | 38 | 0 | 9 | 0
| día 1 | 32 | 32 | 2 | 7 | 6
| día 2 | 28 | 31 | 0 | 7 | 1
| día 3 | 24 | 25 | 1 | 6 | 6
| día 4 | 20 | 20 | 1 | 5 | 5
| día 5 | 16 | 14 | 2 | 3 | 6
| día 6 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2
| día 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4
| día 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5
| día 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
38
SPRINT 2
|  | Ideal | Real | Completadas | Remanentes | hrs tbjo
| día 0 | 55 | 51 | 0 | 10 | 0
| día 1 | 51 | 47 | 1 | 9 | 4
| día 2 | 47 | 43 | 0 | 9 | 4
| día 3 | 43 | 38 | 1 | 8 | 5
| día 4 | 39 | 32 | 1 | 7 | 6
| día 5 | 35 | 27 | 0 | 7 | 5
| día 6 | 31 | 23 | 0 | 7 | 4
| día 7 | 27 | 20 | 2 | 5 | 3
| día 8 | 23 | 17 | 0 | 5 | 3
| día 9 | 19 | 13 | 1 | 4 | 4
| día 10 | 15 | 11 | 1 | 3 | 2
| día 11 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3
| día 12 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2
| día 13 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2
| día 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4
51
SPRINT 3
|  | Ideal | Real | Completadas | Remanentes | hrs tbjo
| día 0 | 68 | 55 | 0 | 8 | 0
| día 1 | 64 | 51 | 1 | 7 | 4
| día 2 | 60 | 47 | 1 | 6 | 4
| día 3 | 56 | 43 | 0 | 6 | 4
| día 4 | 52 | 40 | 1 | 5 | 3
| día 5 | 48 | 36 | 1 | 4 | 4
| día 6 | 44 | 34 | 0 | 4 | 2
| día 7 | 40 | 32 | 1 | 3 | 2
| día 8 | 36 | 28 | 0 | 3 | 4
| día 9 | 32 | 23 | 0 | 3 | 5
| día 10 | 28 | 19 | 0 | 3 | 4
| día 11 | 24 | 15 | 0 | 3 | 4
| día 12 | 20 | 12 | 1 | 2 | 3
| día 13 | 16 | 9 | 0 | 2 | 3
| día 14 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3
| día 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2
| día 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3
| día 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
55
SPRINT 4
|  | Ideal | Real | Completadas | Remanentes | hrs tbjo
| día 0 | 74 | 76 | 0 | 11 | 0
| día 1 | 70 | 72 | 1 | 10 | 4
| día 2 | 66 | 68 | 1 | 9 | 4
| día 3 | 62 | 64 | 1 | 8 | 4
| día 4 | 58 | 61 | 0 | 8 | 3
| día 5 | 54 | 56 | 1 | 7 | 5
| día 6 | 50 | 51 | 0 | 7 | 5
| día 7 | 46 | 46 | 0 | 7 | 5
| día 8 | 42 | 41 | 1 | 6 | 5
| día 9 | 38 | 36 | 0 | 6 | 5
| día 10 | 34 | 33 | 0 | 6 | 3
| día 11 | 30 | 30 | 0 | 6 | 3
| día 12 | 26 | 26 | 1 | 5 | 4
| día 13 | 22 | 22 | 0 | 5 | 4
| día 14 | 18 | 18 | 1 | 4 | 4
| día 15 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4
| día 16 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4
| día 17 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4
| día 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4
| día 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
76
SPRINT 5
|  | Ideal | Real | Completadas | Remanentes | hrs tbjo
| día 0 | 74 | 57 | 0 | 9 | 0
| día 1 | 69 | 53 | 1 | 8 | 4
| día 2 | 64 | 49 | 1 | 7 | 4
| día 3 | 59 | 45 | 0 | 7 | 4
| día 4 | 54 | 42 | 0 | 7 | 3
| día 5 | 49 | 39 | 1 | 6 | 3
| día 6 | 44 | 35 | 0 | 6 | 4
| día 7 | 39 | 30 | 0 | 6 | 5
| día 8 | 34 | 24 | 2 | 4 | 6
| día 9 | 29 | 20 | 0 | 4 | 4
| día 10 | 24 | 17 | 1 | 3 | 3
| día 11 | 19 | 14 | 0 | 3 | 3
| día 12 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4
| día 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3
| día 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3
| día 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
57
|  | 307 |  |  | 47 | 277
PROYECTO
|  | Ideal | Real | Completadas | Remanentes | hrs tbjo
| día 0 | 307 | 277 | 0 | 47 | 0
| día 1 | 303 | 271 | 2 | 45 | 6
| día 2 | 299 | 270 | 0 | 45 | 1
| día 3 | 295 | 264 | 1 | 44 | 6
| día 4 | 291 | 259 | 1 | 43 | 5
| día 5 | 287 | 253 | 2 | 41 | 6
| día 6 | 283 | 251 | 0 | 41 | 2
| día 7 | 279 | 247 | 1 | 40 | 4
| día 8 | 275 | 242 | 1 | 39 | 5
| día 9 | 271 | 239 | 1 | 38 | 3
| día 10 | 267 | 235 | 1 | 37 | 4
| día 11 | 263 | 231 | 0 | 37 | 4
| día 12 | 259 | 226 | 1 | 36 | 5
| día 13 | 255 | 220 | 1 | 35 | 6
| día 14 | 251 | 215 | 0 | 35 | 5
| día 15 | 247 | 211 | 0 | 35 | 4
| día 16 | 243 | 208 | 2 | 33 | 3
| día 17 | 239 | 205 | 0 | 33 | 3
| día 18 | 235 | 201 | 1 | 32 | 4
| día 19 | 231 | 199 | 1 | 31 | 2
| día 20 | 227 | 196 | 0 | 31 | 3
| día 21 | 223 | 194 | 0 | 31 | 2
| día 22 | 219 | 192 | 0 | 31 | 2
| día 23 | 216 | 188 | 1 | 30 | 4
| día 24 | 212 | 184 | 1 | 29 | 4
| día 25 | 208 | 180 | 1 | 28 | 4
| día 26 | 204 | 176 | 0 | 28 | 4
| día 27 | 200 | 173 | 1 | 27 | 3
| día 28 | 196 | 169 | 1 | 26 | 4
| día 29 | 192 | 167 | 0 | 26 | 2
| día 30 | 188 | 165 | 1 | 25 | 2
| día 31 | 184 | 161 | 0 | 25 | 4
| día 32 | 180 | 156 | 0 | 25 | 5
| día 33 | 176 | 152 | 0 | 25 | 4
| día 34 | 172 | 148 | 0 | 25 | 4
| día 35 | 168 | 145 | 1 | 24 | 3
| día 36 | 164 | 142 | 0 | 24 | 3
| día 37 | 160 | 139 | 0 | 24 | 3
| día 38 | 156 | 137 | 1 | 23 | 2
| día 39 | 152 | 134 | 0 | 23 | 3
| día 40 | 148 | 133 | 0 | 23 | 1
| día 41 | 144 | 129 | 1 | 22 | 4
| día 42 | 140 | 125 | 1 | 21 | 4
| día 43 | 136 | 121 | 1 | 20 | 4
| día 44 | 132 | 118 | 0 | 20 | 3
| día 45 | 128 | 113 | 1 | 19 | 5
| día 46 | 124 | 108 | 0 | 19 | 5
| día 47 | 120 | 103 | 0 | 19 | 5
| día 48 | 116 | 98 | 1 | 18 | 5
| día 49 | 112 | 93 | 0 | 18 | 5
| día 50 | 108 | 90 | 0 | 18 | 3
| día 51 | 104 | 87 | 0 | 18 | 3
| día 52 | 100 | 83 | 1 | 17 | 4
| día 53 | 96 | 79 | 0 | 17 | 4
| día 54 | 92 | 75 | 1 | 16 | 4
| día 55 | 88 | 71 | 0 | 16 | 4
| día 56 | 84 | 67 | 1 | 15 | 4
| día 57 | 80 | 63 | 1 | 14 | 4
| día 58 | 77 | 59 | 1 | 13 | 4
| día 59 | 74 | 57 | 1 | 12 | 2
| día 60 | 69 | 53 | 1 | 11 | 4
| día 61 | 64 | 49 | 1 | 10 | 4
| día 62 | 59 | 45 | 0 | 10 | 4
| día 63 | 54 | 42 | 0 | 10 | 3
| día 64 | 49 | 39 | 1 | 9 | 3
| día 65 | 44 | 35 | 0 | 9 | 4
| día 66 | 39 | 30 | 0 | 9 | 5
| día 67 | 34 | 24 | 2 | 7 | 6
| día 68 | 29 | 20 | 0 | 7 | 4
| día 69 | 24 | 17 | 1 | 6 | 3
| día 70 | 19 | 14 | 0 | 6 | 3
| día 71 | 14 | 10 | 1 | 5 | 4
| día 72 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3
| día 73 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3
| día 74 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4

## tablero de tareas
PENDIENTE | EN CURSO | TERMINADO | OBJETIVO: | Bata lista!
< AQUÍ GRÁFICO >
|  |  | NO PLANIFICADO |  | SIGUIENTES

## flying donut
iteración 1 | 14 días | 2.9286 | 25 | 41
[6 empty] | in progress | done
| tarea 1 | prep CV | 15 | 17 |  | 4 | 5
| tarea 2 | prep tesis | 10 | 24 |  | 11
*time tracking: no action, effort spent
| si estamos por debajo de la línea de referencia |  |  |  | hay que agregar HUs |  | sobra tiempo
| si estamos por encima de la línea de referencia |  |  |  | hay que quitar HUs |  | falta tiempo
estimado es mejor en días
o puede ser en hh donde 1 día = 6 hh